Отчет за 9 мес. 2024 года об исполнении плана реализации

муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 2024 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 9 месяцев 2024 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализ ации | окончание реализации |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025годы | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09. 2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | 8238,3  -  3297  4941,3 | 6461,39  -  2662,34  3799,05 | 78,4  -  80,7  76,8 |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории района | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09. 2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | всего | - | - | - |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| -местного бюджета | - | - | - |
| 1.2 | Подготовка лыжных трасс | МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09. 2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | всего | - | - | - | В зимний период подготовка велась на трассе в районе маслозавода и на стадионе |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| -местного бюджета | - | - | - |
| 1.3 | Реконструкция стадиона в пгт Тужа | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | всего | - | - | - |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| -местного бюджета | - | - | - |
| 1.4 | Ремонт КСК  д. Греково | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» Грековского с/п | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | всего | - | - | - |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| -местного бюджета | - | - | - |
| 1.5 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно –технологическим оборудованием: закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | всего | - | - | - |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| -местного бюджета | - | - | - |
| 2.1 | Проведение районных соревнований, районной спартакиады общеобразовательных учреждений, участие в районных и областных соревнованиях Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий на год. | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | всего | - | - | - | Сборная команда района по лыжным гонкам принимала участие в зональных и областных мероприятиях. Команда по мини-футболу принимала участие в зональных соревнованиях |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| -местного бюджета | - | - | - |
| 2.2 | Расходы по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, предусмотренных ч.2 ст. 7.1 ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 2.3 | Физкультурно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями, участие в областных фестивалях «Надежда», «Улыбка» | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 2.4 | О предоставлении бюджету муниципального образования Тужинский муниципальный район из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку детско – юношеского спорта | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | 700,00  -  700,00  - | 691,6  -  691,6  - | 98,8  -  98,8  - | Участие в областных соревнованиях |
| 2.5 | Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях. Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий на год. | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | 100,00  -  -  100,00 | 89,47  -  -  89,47 | 89,47  -  -  89,47 | Проведено 34 мероприятий с охватом 1733 человек |
| 2.6 | «Удовлетворение потребности детей в доступном и качественном дополнительном образовании» | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | 7495,3  -  2597,04  4898,22 | 5380,32  -  1970,74  3409,58 | 71,8  -  75,9  69,6 |  |
| 2.7 | «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 2.8 | «Социальная поддержка граждан» | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 2.9 | Субсидия на укрепление материально-технической базы (ремонт гаража) | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | 300,00  -  -  300,00 | 300,00  -  -  300,00 | 100  -  -  100 |  |
| 3.1 | Реклама и организация пропаганды ЗОЖ в СМИ | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | Информация выкладывалась в группе «Живая Тужа», «Добрая Тужа», «Спорт Тужа», «Спорт для всех» |
| 3.2 | Изготовление баннера спортивной тематики | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 3.3 | Организация и проведение районных спортивных праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 5.1 | Организация и проведение районных, областных соревнований на территории района, обеспечение выездных соревнований сильнейшими спортсменами и членами сборных команд района по видам спорта совместно со спортивной школой | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 6.1 | Предоставление возможности повышения квалификации | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| 6.2 | Своевременное присвоение категорий по итогам прохождения курсов повышения квалификации и результатов работы | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района», МБУ ДО СШ пгт Тужа | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | 01.01.  2024г. | 30.09.  2024г. | Всего  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет муниципального образования | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - |  |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году: 42

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году: 34

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

<3> Результат реализации мероприятия муниципальной программы: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий установленный срок.

<4> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка "всего" не приводится.

<5> Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.