Приложение №1

Форма N 2

Отчет за 9 мес 2024 год об исполнении плана реализации

(отчетный период)

муниципальной программы    «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы_

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов <1> за 1 пол _2040___ год (тыс. рублей) | Фактические расходы <2> за _отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы | зам. главы администрациипо жизнеобеспечению | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | всего | 910,0 | 541,5 | 59,5 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 860,0 | 491,5 | 57,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Туж. городского поселения | 50,00 | 50,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 530,0 | 530,0 | 100 | Ликвидация несанкционированных свалок |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 480,0 | 480,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Туж. городского поселения | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Содержание мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  | всего | 360,0 | 0 | 0 | Содержание мест накопления ТКО |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 360,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Туж. городского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 20 | 11,5 | 57,5 | Экологическое воспитание и образование учащихся школ и воспитанников детских садов |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 20 | 11,5 | 57,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Туж. городского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Итого: количество мероприятий,  запланированных к реализации в отчетном

году, ___2__,

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, __3___.