## Лист1
Форма N 2
Отчет за 9 месяцев 2024 года об исполнении плана реализации
(отчетный период)
муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2025 годы
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования |  | Оценка расходов <1> 2024 года (тыс. рублей) | Фактические расходы <2> за 2024 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <3>
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
| Муниципальная программа "Развитие культуры» на 2020-2025 годы | Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | всего |  | 31471.048 | 31471.048 | 100 | Расходы не превышают план.
[7 empty] | по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | Областной бюджет |  | 12837.78 | 12837.78 | 100
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 18633.268 | 18633.268 | 100
1. | Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего |  | 11183.99 | 8146.91 | 72.8444 | Денежные средства
[7 empty] | по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! | потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3337 чел. ,книговыдача-103 243 ,посещений 36549. Количество посещений сайта-10 057,Работает 15 клубных формирований(10- взрослых,1-детско-юношеское,5- детские) в них занимаются 202 человек в т.ч. 99 ребёнка.
[7 empty] | Областной бюджет |  | 4860.91 | 3294.88 | 67.7832
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 6323.08 | 4852.03 | 76.7352
2. | Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего |  | 15521.81 | 11436.59 | 73.6808 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов , коммунальных платежей. Всего проведено 1013 мероприятия, их посетили 56172 человек, работают 80 клубных формирований, в них 739 занимаются человек, организовано 45 концертов.
[7 empty] | по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | Областной бюджет |  | 5860.56 | 4657.15 | 79.466
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 9661.25 | 6779.44 | 70.1715
3. | Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул.Свободы, д.14, пгт.Тужа | Директор РКДЦ |  |  |  |  | Всего |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального образования
4. | Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | Всего |  | 2650.74 | 1853.42 | 69.9209 | Денежные средства
потрачены на выплату заработной платы , налогов, коммунальных платежей. Организовано 48 мероприятий, в т.ч. 35 экскурсий, посещение музея 1050 человек.Количество выставок - 20.
[7 empty] | по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Областной бюджет |  | 1100.86 | 851.72 | 77.3686
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 1549.88 | 1001.7 | 64.6308
5. | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | Всего |  | 3157.25 | 2480.77 | 78.5738 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 44 человека.
[7 empty] | по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Областной бюджет |  | 1230.91 | 968.97 | 78.7198
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 1926.34 | 1511.8 | 78.4804
6. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | Всего |  | 0 | 0 | 0
7. | Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | Всего |  | 1722.84 | 1235.09 | 71.6892 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона,канцтовары
[7 empty] | по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Областной бюджет |  | 651 | 427.94 | 65.7358
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 1071.84 | 807.15 | 75.3051
8. | Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно – телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | Всего
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального образования
9. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации. | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | Всего |  | 29.596 | 29.596 | 100 | Библиотеки комплектуются книжным фондом.
[7 empty] | по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | Областной бюджет |  | 29.3 | 29.3 | 100
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 0.296 | 0.296 | 1
10. | Осуществление обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего |  | 6507.43 | 5852.39 | 89.934 | Средства потрачены на выплату заработной платы и начислений с заработной платы
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
[7 empty] | Областной бюджет |  | 2599.2 | 2173.44 | 83.6196
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 3908.23 | 3678.95 | 94.1334
11. | Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего |  | 345 | 246.18 | 71.3565 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры. Им оплата коммунальных не производится
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
[7 empty] | Областной бюджет |  | 345 | 246.18 | 71.3565
Бюджет муниципального образования
12. | Поддержка волонтёрской организации. | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 6 |  | 0 | 100
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
Областной бюджет
[7 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 6 | 0 | 0
13. | Техническое оснащение муниципальных музеев. | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального образования
14. | Укрепление материально – технической базы Домов культуры. | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального образования
15. | Частичный капитальный ремонт здания «Тужинский районный краеведческий музей» по адресу пгт. Тужа, ул. Фокина, д. 3 | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
Областной бюджет
16. | Софинансирование на благоустройством прилегающей территории МБУК « Тужинский районный культурно-досуговый центр» с обустройством Аллеи героев по ул.Свободы,д.14 пгт Тужа | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  | всего
по источникам в т.ч. федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет муниципального образования
17. | На реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | [5 empty] | всего |  | 190.102 | 190.102 | 100
[7 empty] | по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0
[7 empty] | Областной бюджет | 188.2 |  | 188.2 | 100
[7 empty] | Бюджет муниципального образования | 1.902 |  | 1.902 | 100 | Приобретение музыкальных инструментов.Обновление материальной базы.
Исполнитель С.М.Цыпукова
2-14-66