Приложение №1

Форма N 2

Отчет за 6 мес. 2022 год об исполнении плана реализации

муниципальной программы Тужинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 2022 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2022 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| 1. | Муниципальная  программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 7392,5 | 80,623 | 1,09 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 7392,5 | 80,623 | 1,09 |  |
| 1.1. | Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 170,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 24,96 | 3,5 | 14,02 | Оценка 1 объекта недвижимости |
| по источникам [<4>](#Par256) | 24,96 | 3,5 | 14,02 |  |
| 1.3. | На оплату объявлений в средствах массовой информации | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 13,04 | 13,042 | 100,0 | Объявление в газету |
|  | по источникам [<4>](#Par256) | 13,04 | 13,042 | 100,0 |  |
| 1.4. | Работы, связанные с межеванием земельных участков | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 102,0 | 48,0 | 47,06 | Межевание 4 зем. уч. |
| по источникам [<4>](#Par256) | 102,0 | 48,0 | 47,06 |  |
| 1.4.1. | Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 829,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 829,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.2. | Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 343,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 343,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Прочие расходы | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 5906,8 | 16,081 | 0,27 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 5906,8 | 16,081 | 0,27 |  |
| 1.5.1. | Арендная плата по договорам аренды по программе «Служебное жилье» | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.2. | Прочие работы и услуги | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 29,1 | 16,081 | 55,261 | Услуги связи, взносы капремонт, заправка картриджей, ремонтные работы |
| по источникам [<4>](#Par256) | 29,1 | 16,081 | 55,261 |  |
| 1.5.3. | Ремонт крыши здания | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 3500,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 3500,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.4. | Приобретение транспортных средств | Администрация Тужинского муниципального района | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 2377,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 2377,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Осуществление муниципального земельного контроля | Администрация Тужинского муниципального района | 2022  2022 | 2022  2022 | 2022  2022 | 2022  2022 | всего | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| по источникам [<4>](#Par256) | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 8,

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетный период - 8.

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

<3> Результат реализации мероприятия муниципальной программы:описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные

результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий установленный срок.

<4> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка "всего" не приводится.

<5> Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.