Отчет за 9 месяцев 2024 года об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) за 2024 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 6 месяцев 2024 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| 1. | «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2020-2025 годы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | 103,0 | 67,1 | 65,1 | Проведено 49 мероприятия с охватом более 2800 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 103,0 | 67,1 | 65,1 |
| 1.1 | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 4,0 | 40,0 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 4,0 | 40,0 |
| 1.2 | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 28,0 | 24,8 | 88,5 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 28,0 | 24,8 | 88,5 |
| 1.3 | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 3,8 | 38,0 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 3,8 | 38,0 |
| 1.4 | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 3,5 | 35,0 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 3,5 | 35,0 |
| 1.5 | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 3,0 | 30,0 |
| 1.6 | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 3,0 | 30,0 |  | |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 3,0 | 30,0 |
| 1.7 | Мероприятие:  Организация концертной программы приглашенных артистов |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 25,0 | 25,0 | 100,0 |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном

году 76.

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году 49

--------------------------------

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

<3> Результат реализации мероприятия муниципальной программы:описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные

результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий установленный срок.

<4> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка "всего" не приводится.

<5> Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.