**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Тужинского муниципального района**

**«Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы**

*За 9 месяцев 2024 года*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   муниципальной   программы,   подпрограммы,  муниципальной целевой   программы,   ведомственной  целевой программы,  отдельного   мероприятия,   мероприятия,  входящего в состав  отдельного   мероприятия | Ответст- венный  исполни- тель  (Ф.И.О., долж-  ность) | Плановый срок | | Фактический   срок | | Источники фи- нансирования | Оценка расходов  [<3>](consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434540G) за 1 полугодие   2024 г.  (тыс.  руб.) | Фактичес-кие расходы [<4>](consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434547G) за 1 полугодие 2024 г.   (тыс. руб.) | Отно-  шение  факти- ческих расхо- дов к оценке расхо- дов (в %) | Результат  реализации мероприятия  муниципальной  программы  (краткое  описание)  [<5>](consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF7C0C1BD38FB01DCE4DDB7BF9E0B621B00AC4B443E3AB76A1FB54A89DD2C0EEB5434546G) |
| начало реали- зации | окон-  чание  реали- зации | начало реали- зации | окон-  чание  реали- зации |
|  | Муниципальная  программа Тужинского муниципального района  «Развитие архивного дела» на 2020-2025 гг | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | всего | 81,3 | 45,7 | 56,2 | За 9 месяцев 2024 году проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи (интернет), канцтовары (бумага, папки, файл) |
| по источникам [<2>](consultantplus://offline/ref=56BCC8C0874F169636FF3F7B2AB68A2F4BBBDED43708F237E35BE7E26F2621857FB3889B8110410873EB0En7z2G)  федеральный бюджет  областной бюджет  бюджет муниципального района  иные внебюджетные источники | 0    59,0  22,3  0 | 0  36,0  9,7  0 | 0  61,0  43,5  0 |

--------------------------------

<1> Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

<2> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка "всего" не

приводится.

<3> В соответствии с муниципальной программой.

<4> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

<5> Результат реализации мероприятия муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.