Форма N 2

**Отчет за 1 полугодие 2024 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2024 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2024 год (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 45534,07 | | | 20423,58 | | | | | 44,10 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 29156,92 | | | 12036,64 | | | | | 41,28 | | |
| бюджет муниципального района | | 17160,03 | | | 8386,94 | | | | | 48,87 | | |
| 1 | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 26702,19 | | | 14448,44 | | | | | 54,11 | | | Развивается и укрепляется материально-техническая база, обеспечивается хозяйственная деятельность детских садов. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 14001,49 | | | 8024,15 | | | | | 57,31 | | |
| бюджет муниципального района | | 12700,70 | | | 6424,29 | | | | | 50,58 | | |
| 2 | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3793,19 | | | 1693,40 | | | | | 44,64 | | | Развивается и укрепляется материально-техническая база, обеспечивается хозяйственная деятельность дополнительного образования, расширяется спектр услуг доп. образования, повышается их качество. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1415,80 | | | 607,80 | | | | | 42,93 | | |
| бюджет муниципального района | | 2377,39 | | | 1085,60 | | | | | 45,66 | | |
| 3 | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 192,60 | | | 0 | | | | | 0 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 190,67 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 1,93 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2944,57 | | | 1440,71 | | | | | 48,93 | | | Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётность текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1099,27 | | | 670,74 | | | | | 61,02 | | |
| бюджет муниципального района | | 1845,30 | | | 769,97 | | | | | 41,73 | | |
| 5 | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2118,10 | | | 715,36 | | | | | 33,77 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 2118,10 | | | 715,36 | | | | | 33,77 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5935,0 | | | 1815,22 | | | | | 30,59 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 5935,0 | | | 1815,22 | | | | | 30,59 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 7 | | Мероприятие:  «Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях, в том числе: |  | |  |  | | |  |  | всего | | 4409,8 | | | 192,0 | | | | | 4,35 | | | В здании МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа у Кировской области частично выполнены предписания надзорных органов и здание частично приведено в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 4365,5 | | | 190,0 | | | | | 4,35 | | |
| бюджет муниципального района | | 44,30 | | | 2,0 | | | | | 4,51 | | |
| - здание МКДОУ детский сад «Сказка» пгт Тужа Кировской области |  | |  |  | | |  |  | всего | | 4308,70 | | | 192,0 | | | | | 4,46 | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 4265,50 | | | 190,0 | | | | | 4,45 | | |
| бюджет муниципального района | | 43,20 | | | 2,0 | | | | | 4,63 | | |
| - здание МКДОУ детский сад «Родничок» пгт Тужа Кировской области |  | |  |  | | |  |  | всего | | 101,10 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 100,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 1,10 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 8 | | Мероприятие:  «Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих»: |  | |  |  | | |  |  | всего | | 31,40 | | | 13,51 | | | | | 43,03 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 31,09 | | | 13,37 | | | | | 43,0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0,31 | | | 0, 14 | | | | | 45,16 | | |
|  | | Администрация района Тужинского муниципального района |  | |  |  | | |  |  | всего | | 31,40 | | | 13,51 | | | | | 43,03 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 31,09 | | | 13,37 | | | | | 43,0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0,31 | | | 0,14 | | | | | 45,16 | | |  |
|  | | МКУ Финансовое управление администрации Тужинского муниципального района |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| бюджет муниципального района | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
|  | | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| бюджет муниципального района | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| 9 | | Мероприятие:  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | |  |  | | |  |  | всего | | 190,10 | | | 104,94 | | | | | 55,20 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| бюджет муниципального района | | 190,10 | | | 104,94 | | | | | 55,20 | | |  |
| 10 | | Мероприятие:  Проведение года педагога и наставничества |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| 11 | | Мероприятие:  Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из фонда поддержки инициатив населения |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
|  | |  |  | | |  |  | Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
|  | |  |  | | |  |  | областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
|  | |  |  | | |  |  | бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 30764,16 | | | 15567,8 | | | | | 50,6 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 10377,66 | | | 5218,6 | | | | | 50,3 | | |
| -местного бюджета | | 20386,50 | | | 10349,10 | | | | | 50,8 | | |
| 1 | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2 | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2323,42 | | | 1037,20 | | | | | 44,6 | | | Количество получателей-34 чел. Выплата пенсий произведена по июнь 2024 г. включительно. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 2323,42 | | | 1037,20 | | | | | 44,6 | | |
| 3 | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| 4 | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1132,0 | | | 434,7 | | | | | 38,4 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправку картриджей, приобретение канцтоваров, ГСМ. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 1132,0 | | | 434,7 | | | | | 38,4 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 5 | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 27308,74 | | | 14095,80 | | | | | 51,6 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 9245,66 | | | 4783,90 | | | | | 51,7 | | |
| -местного бюджета | | 18063,08 | | | 9311,90 | | | | | 51,6 | | |
| 6 | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 7 | | Мероприятие  «Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | 39672,64 | | | | 22311,90 | | | | | 56,22 | | | Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 15275,94 | | | | 9193,13 | | | | | 60,18 | | |
| Бюджет муниципального образования | 24396,70 | | | | 13111,77 | | | | | 53,74 | | |
| 1 | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | 10547,30 | | | | 5347,11 | | | | | 50,70 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-2553,  книговыдача-70709 единиц, посещений-24436. Количество посещений сайта – 6520. Работает 15 клубных формирований (10-взрослых, 1детско-юношеское, 4-детское) в них занимаются 191 человек, в т.ч. 132 ребёнка. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| Областной бюджет | 4230,55 | | | | 2130,51 | | | | | 50,36 | | |
| Бюджет муниципального образования | 6316,75 | | | | 3216,6 | | | | | 50,92 | | |
| 2 | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | 14763,49 | | | | 7931,68 | | | | | 53,72 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Всего проведено 693 мероприятия, их посетили 41960 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 756 человек, организовано 24 концерта. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 5109,75 | | | | 3497,38 | | | | | 68,45 | | |
| Бюджет муниципального образования | 9653,74 | | | | 4434,30 | | | | | 45,93 | | |
| 3 | | Мероприятие:  Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | 2472,56 | | | | 1078,62 | | | | | 43,62 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 38 мероприятий, в т.ч. экскурсий-22, посещение музея - 700 человек. Количество выставок-14. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 960,33 | | | | 582,08 | | | | | 60,61 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1512,23 | | | | 496,54 | | | | | 32,83 | | |
| 5 | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | 3088,27 | | | | 1941,10 | | | | | 62,85 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 44 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 1162,61 | | | | 771,15 | | | | | 66,33 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1925,66 | | | | 1169,95 | | | | | 60,76 | | |
| 6 | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Осуществляется повышение квалификации кадров |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| Областной бюджет | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 7 | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 1722,84 | | | | 808,58 | | | | | 46,93 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 651,0 | | | | 278,2 | | | | | 42,73 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1071,84 | | | | 530,38 | | | | | 49,48 | | |
| 8 | | Мероприятие:  Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотекв субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Зав. отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 9 | | Мероприятие:  Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации. |  |  | |  | | |  |  | всего | 29,596 | | | | 29,596 | | | | | 100 | | | Библиотеки комплектуются книжным фондом. |
| по источникам в т.ч.  федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 29,3 | | | | 29,3 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0,296 | | | | 0,296 | | | | | 100 | | |
| 10 | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | 6507,43 | | | | 4807,79 | | | | | 73,88 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  | | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | 2599,2 | | | | 1545,99 | | | | | 59,48 | | |
| Бюджет муниципального образования | 3908,23 | | | | 3261,80 | | | | | 83,46 | | |
| 11 | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 345,0 | | | | 170,32 | | | | | 49,37 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 345,0 | | | | 170,32 | | | | | 49,37 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 12 | | Мероприятие:  Поддержка волонтёрской организации | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 6,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | Развитие волонтёрского движения. Мероприятие «Шутить изволите» и «Волонтёры культуры» |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет муниципального образования | 6,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 13 | | Мероприятие:  Техническое оснащение муниципальных музеев | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | Проведено оснащение музея |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 14 | | Мероприятие:  Укрепление материально -технической базы Домов культуры | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | Приобретено световое оборудование. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 15 | | Мероприятие:  Частичный капитальный ремонт здания «Тужинский районный краеведческий музей» по адресу пгт. Тужа, ул. Фокина, д. 3 | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | Проводится частичный капитальный ремонт здания музея. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет муниципального образования | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 16 | | Мероприятие:  На реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  | |  | | |  |  | всего | 190,10 | | | | 190,10 | | | | | 100,0 | | | Приобретение музыкальных инструментов. Обновление материальной базы. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | 188,20 | | | | 188,20 | | | | | 100,0 | | |
| Бюджет муниципального образования | 1,90 | | | | 1,90 | | | | | 100,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы | Администрация Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 2773,8 | | | 1379,0 | | | | | 49,7 | | | Программа выполнена на 49,7% |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 1184,80 | | | 770,1 | | | | | 65,0 | | |
| -местного бюджета | | 1588,9 | | | 608,9 | | | | | 38,3 | | |
| 1 | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 343,3 | | | 75,1 | | | | | 21,9 | | | Исследование воды и песка в месте отдыха у воды, приобретение 3-х лавок-лежаков, замена ламп дежурного освещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 343,3 | | | 75,1 | | | | | 21,9 | | |
| 2 | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1548,0 | | | 781,2 | | | | | 50,5 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 596,4 | | | 281,5 | | | | | 47,2 | | |
| -местного бюджета | | 951,6 | | | 499,7 | | | | | 52,5 | | |
| 3 | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 114,0 | | | 7,0 | | | | | 6,14 | | | Проведение мероприятий с молодёжью. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 114,0 | | | 7,0 | | | | | 6,14 | | |
| 5 | | Мероприятие:  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 100,0 | | | 27,1 | | | | | 27,1 | | | Пополнение резерва материальных ресурсов, закупка еврокуба.  \ |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 100,0 | | | 27,1 | | | | | 27,1 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  «Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2,5 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
|  |  | |  | | |  |  | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  |  | |  | | |  |  | -областного бюджета | | 2,5 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  |  | |  | | |  |  | -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 7 | | Мероприятие:  «Оборудование жилых помещений с печным отоплением |  |  | |  | | |  |  | всего | | 585,9 | | | 488,6 | | | | | 83,4 | | | /Доставка твердого топлива для членов семей военнослужащих |
|  |  | |  | | |  |  | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  |  | |  | | |  |  | -областного бюджета | | 585,9 | | | 488,6 | | | | | 83,4 | | |
|  |  | |  | | |  |  | -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы | Лобанова Т.А., зам. главы администрации Тужинского муниципального района по экономике и финансам – начальник финансового | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 9053,0 | | | 4653,9 | | | | | 51,4 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 1279,0 | | | 639,6 | | | | | 50,0 | | |
| -местного бюджета | | 7774,0 | | | 4014,3 | | | | | 51,6 | | |
| 1 | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2 | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | 100,0 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | 100,0 | | |
| 3 | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1279,0 | | | 639,6 | | | | | 50,0 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 1279,0 | | | 639,6 | | | | | 50,0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 7774,0 | | | 4014,3 | | | | | 51,6 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 7774,0 | | | 4014,3 | | | | | 51,6 | | |
| 5 | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  «Передача части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 3,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы | Сектор  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 23260,0 | | | 13522,6 | | | | | 58,1 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 12240,0 | | | 8244,6 | | | | | 67,4 | | |
| Областной бюджет | | 5513,0 | | | 5278,0 | | | | | 95,7 | | |
| Местный бюджет | | 7,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 5500,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1 | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Сысоева З.С.-зав.сектором сельского хозяйства |  | |  | | |  |  | всего | | 11260,0 | | | 6985,60 | | | | | 62,0 | | | Получена субсидия на производство и реализация зерновых культур в количестве 867,47 тонн за период с 01.12.2023 по 15.02.2024 по 2-м СХО-СПК колхоз «Новый», СПК колхоз «Русь» и 2-м КФХ ИП глава КФХ Клепцов В.А., ИП глава КФХ Кислицын О.В.; субсидия на проведение культурно технических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в 2024 году, на площади 211 га в СПК колхозе «Русь». |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 8540,0 | | | 6566,50 | | | | | 76,9 | | |
| -областного бюджета | | 1220,0 | | | 419,1 | | | | | 34,4 | | |
| -внебюджетные источники | | 1500,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2 | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Сысоева З.С.-зав.сектором сельского хозяйства Чеснокова Л.А.-главный специалист-экономист |  | |  | | |  |  | всего | | 4310,0 | | | 1785,2 | | | | | 41,4 | | | Получена субсидия на поддержку собственного производства молока за объёмы 2-4 квартала 2023 года в количестве 1623,856 тонн КФХ Клепцов В.А., СПК колхоз «Новый». |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3250,0 | | | 1678,10 | | | | | 51,6 | | |
| -областного бюджета | | 1060,0 | | | 107,1 | | | | | 10,1 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| 3 | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования | Сектор сельского хозяйства |  | |  | | |  |  | всего | | 700,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 450,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 250,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Чеснокова Л.А.-главный специалист-экономист |  | |  | | |  |  | всего | | 5900,0 | | | 4390,10 | | | | | 74,4 | | | Выплачена субсидия за технику в размере 15% от стоимости (без НДС), приобретённую в декабре 2023 года, СПК колхоз «Новый», ООО «Ударник» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 1900,0 | | | 4390,1 | | | | | 231,0 | | |
| -внебюджетные источники | | 4000,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 5 | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы | Чеснокова Л.А.-главный специалист-экономист |  | |  | | |  |  | всего | | 160,0 | | | 28,0 | | | | | 17,5 | | | Получено 4 губернаторских премий по 7 тысяч рублей 3-м лучшим комбайнёрам и оператору машинного доения коров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 160,0 | | | 28,0 | | | | | 17,5 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель | Сысоева З.С. - зав.сектором сельского хозяйства |  | |  | | |  |  | всего | | 150,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 143,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 7,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 7 | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций | Сысоева З.С. - зав.сектором сельского хозяйства |  | |  | | |  |  | Всего | | 600,0 | | | 333,7 | | | | | 55,6 | | | Финансируется содержание специалистов сектора сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 600,0 | | | 333,7 | | | | | 55,6 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| 8 | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района | Отдел ГО и ЧС – Хорошавина Н.В. |  | |  | | |  |  | всего | | 180,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Работы по закрытию скотомогильников проведены до 2020 года |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 180,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| 9 | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | |  | | |  | | | | |  |
| - местного бюджета | | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 910,0 | | | 301,5 | | | | | 33,1 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч. за счет средств: -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 860,0 | | | 251,5 | | | | | 29,2 | | |
| -бюджета городского поселения | | 50,0 | | | 50,0 | | | | | 100,0 | | |
| -внебюджетных источников | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 1 | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района | Зам. главы администрации по жизнеобеспечению |  | |  | | |  |  | всего | | 530,0 | | | 290,0 | | | | | 54,7 | | | Ликвидация несанкционированных свалок |
| В т.ч областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| местный бюджет | | 480,0 | | | 240,0 | | | | | 50,0 | | |
| Бюджет городского поселения | | 50,0 | | | 50,0 | | | | | 100,0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2 | | Мероприятие:  Создание мест (площадок) накопления ТКО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 360,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Создание дополнительных мест накопления ТКО |
| Областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| местный бюджет | | 360,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет городского поселения | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 3 | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | 11,5 | | | | | 57,5 | | | Экологическое воспитание и образование учащихся школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | | 20,0 | | | 11,5 | | | | | 57,5 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 81,3 | | | 42,05 | | | | | 51,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 59,0 | | | 36,0 | | | | | 61,0 | | |
| -местного бюджета | | 22,3 | | | 6,05 | | | | | 27,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 81,3 | | | 42,05 | | | | | 51,7 | | | В 1 полугодии 2024 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи (интернет), канцтовары (бумага, папки, файл) |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 59,0 | | | 36,0 | | | | | 61,0 | | |
| -местного бюджета | | 22,3 | | | 6,05 | | | | | 27,1 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы. | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 1137,54 | | | 291,62 | | | | | 25,64 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 1137,54 | | | 291,62 | | | | | 25,64 | | |
| 1 | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 280,0 | | | 12,5 | | | | | 4,46 | | | Паспортизация 2 объектов недвижимости |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 280,0 | | | 12,5 | | | | | 4,46 | | |
| 2 | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 42,0 | | | 83,0 | | | | | 197,62 | | | Аудиторская оценка МУП «Тужинское АТП» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | | 83,0 | | | | | 197,62 | | |
| 3 | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Объявления в газету |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 60,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 60,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4.1 | | Мероприятие:  Проведение комплексных работ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 5 | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 752,54 | | | 196,12 | | | | | 26,06 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 752,54 | | | 196,12 | | | | | 26,06 | | |
| 6.1 | | Мероприятие:  «Арендная плата по договорам аренды по программе «Служебное жилье» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| 6.2 | | Мероприятие:  Прочие работы и услуги |  |  | |  | | |  |  | всего | | 752,54 | | | 196,12 | | | | | 26,06 | | | Услуги связи, взносы капремонт, заправка картриджей, ремонтные работы |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -местного бюджета | | 752,54 | | | 196,12 | | | | | 26,06 | | |  |
| 6.3 | | Мероприятие:  Ремонт крыши здания |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 6.4 | | Мероприятие:  Приобретение транспортных средств |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| 7 | | Мероприятие:  Осуществление муниципального земельного контроля |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -местного бюджета | | 3,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 40149,2 | | 20316,4 | | | | | | 50,6 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 32625,0 | | 19088,2 | | | | | | 58,5 | | |
| -местного бюджета | | 7524,2 | | 1228,2 | | | | | | 16,3 | | |
| 1 | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 21361,0 | | 9856,8 | | | | | | 46,1 | | | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете на содержание дорог |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 21147,0 | | 9758,2 | | | | | | 46,1 | | |
| -местного бюджета | | 214,0 | | 98,6 | | | | | | 46,1 | | |
| 2 | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3707,3 | | 698,1 | | | | | | 18,8 | | | Ремонт а/д Евсино-Греково-Пачи-Вынур, М.Пачи-Полушнур |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 3707,3 | | 698,1 | | | | | | 18,8 | | |
| 3 | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 95,0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 95,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  Субсидия на ремонт автомобильных дорог |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2150,2 | | 0 | | | | | | 0 | | | Ремонт автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 2148,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 2,2 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 5 | | Мероприятие:  Поддержка автомобильного транспорта (АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 505,7 | | 431,5 | | | | | | 85,3 | | | Осуществление перевозок по регулярным маршрутам |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 505,7 | | 431,5 | | | | | | 85,3 | | |
| 6 | | Мероприятие:  Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 650,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| -местного бюджета | | 650,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
|  | |
| 7 | | Мероприятие:  Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 9330,0 | | 9330,0 | | | | | | 100,0 | | | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта |
| -областного бюджета | | 9330,0 | | 9330,0 | | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 8 | | Мероприятие:  Оценка уязвимости мостов на дорогах общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 800,0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Проведение дополнительной оценки ОТИ |
| -местного бюджета | | 800,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 9 | | Мероприятие:  Межбюджетный трансферт |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1500,0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Тужинскому городскому поселению на содержание и ремонт дорог |
| -местного бюджета | | 1500,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 10 | | Мероприятие:  Возмещение затрат льготного проезда членам семей СВО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 50,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| - местного бюджета | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1 | | Мероприятие:  Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Принимались нормативно правовые акты в сфере регулирования деятельности субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| 2 | | Мероприятие:  Развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Не проводились заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| 3 | | Мероприятие:  Финансово-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Не оказывалась имущественная поддержка субъекту МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| 4 | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| 5 | | Мероприятие:  Информационно- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 28810 информационных услуг СМП. Консультации оказываются Тужинским ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 9,01 | | | | | | 9,01 | | 100,0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 9,01 | | | | | | 9,01 | | 100,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 годы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 103,0 | | | | | | 62,9 | | 61,1 | | | Проведено 76 мероприятий с охватом более 3800 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 103,0 | | | | | | 62,9 | | 61,1 | | |
| 1 | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 3,0 | | 30,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 3,0 | | 30,0 | | |
| 2 | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 28,0 | | | | | | 22,7 | | 81,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 28,0 | | | | | | 22,7 | | 81,1 | | |
| 3 | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 1,5 | | 15,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 1,5 | | 15,0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 4,5 | | 45,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 4,5 | | 45,0 | | |
| 5 | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 3,0 | | 30,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 3,0 | | 30,0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 3,0 | | 30,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 3,0 | | 30,0 | | |
| 7 | | Мероприятие:  Организация концертной программы приглашенных артистов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 25,0 | | | | | | 25,0 | | 100,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| -местного бюджета | | 25,0 | | | | | | 25,0 | | 100,0 | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 8178,22 | | 4340,3 | | | | | | 53,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| - областного бюджета | | 3237,52 | | 1858,69 | | | | | | 57,41 | | |
| -местного бюджета | | 4940,7 | | 2481,61 | | | | | | 50,23 | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
| 1 | | Мероприятие:  Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Строительство площадок не производилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
| 2 | | Мероприятие:  Подготовка лыжных трасс |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | В зимний период подготовка велась на трассе в районе маслозавода и на стадионе |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
| 3 | | Мероприятие:  Реконструкция стадиона в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Не проводилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
| 4 | | Мероприятие:  Ремонт КСК в д. Греково |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Не ремонтировалось. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
| 5 | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, районной спартакиады общеобразовательных учреждений, участие в районных и областных соревнованиях согласно календарного плана спортивно – массовых мероприятий на год. |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Сборная команда района по лыжным гонкам принимала участие в зональных и областных мероприятиях. Команда по мини-футболу принимала участие в зональных соревнованиях |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Не было расходов |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 7 | | Мероприятие:  Физкультурно-массовые мероприятия среди людей с ограниченными возможностями, участие в областных фестивалях «Надежда», «Улыбка» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Проводились соревнования «Надежда», «Улыбка». Соревнования по «Бочча», «Джакколо», «Коринхол», «Новус», «Кульбутто» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 8 | | Мероприятие:  О предоставлении бюджету муниципального образования Тужинский муниципальный район из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку детско-юношеского спорта |  |  | |  | | |  |  | всего | | 700,0 | | 622,0 | | | | | | 88,86 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 700,0 | | 622,0 | | | | | | 88,86 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 9 | | Мероприятие:  Физкультурно-массовые мероприятия среди ветеранов, участие в соревнованиях различного уровня |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 10 | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 100,0 | | 86,92 | | | | | | 86,92 | | | Проведено 29 мероприятия с охватом 1535 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 100,0 | | 86,92 | | | | | | 86,92 | | |
| 11 | | Мероприятие:  Реклама и организация пропаганды ЗОЖ в СМИ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Информация выкладывалась в газете «Родной край»  В соцсети группе «Живая Тужа», «Добрая Тужа», «Спорт Тужа» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 12 | | Мероприятие:  Изготовление баннера спортивной тематики |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 13 | | Мероприятие:  Организация и проведение районных спортивных праздников и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, внедрение комплекса ГТО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 13 | | Мероприятие:  Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | МКУ ДО ДЮСШ принимает активное участие во всех районных, областных и зональных мероприятиях |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 14 | | Мероприятие: Организация и проведение районных, областных соревнований на территории района, обеспечение выездных соревнований сильнейшими спортсменами и членами сборных команд района по видам спорта совместно со спортивной школой |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Проведен этап Кубка юго-западной зоны по лыжным гонкам и мини - футболу |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 15 | | Мероприятие:  Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию, в размере одной тысячи рублей. |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Ежемесячные выплаты не производились |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 16 | | Мероприятие:  Ежемесячные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в размере одной тысячи рублей. |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Ежемесячные выплаты не производились |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 17 | | Мероприятие:  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 18 | | Мероприятие:  Удовлетворение потребности детей в доступном качественном дополнительном образовании |  |  | |  | | |  |  | Всего | | 7078,22 | | 3523,61 | | | | | | 49,78 | | |  |
| -областного бюджета | | 2537,52 | | 1128,9 | | | | | | 44,49 | | |
| -местного бюджета | | 4540,7 | | 2394,71 | | | | | | 52,74 | | |
| 19 | | Мероприятие:  Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время |  |  | |  | | |  |  | Всего | |  | |  | | | | | |  | | |  |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 20 | | Мероприятие:  Субсидия на укрепление материально- технической базы (ремонт гаража) |  |  | |  | | |  |  | Всего | | 300,0 | | 107,79 | | | | | | 35,93 | | |  |
| -областного бюджета | | 300,0 | | 107,79 | | | | | | 35,93 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2023г. | | 31.12  .2023г. | | | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | всего | | 11005,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 5,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 11000,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 1 | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | | 11000,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 11000,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2 | | Мероприятие:  Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 3 | | Мероприятие:  Общегосударственные мероприятия |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - местный бюджет | | 5,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | | 6310,5 | | 2365,4 | | | | | | 37,48 | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, сокращение расходов на содержание бюджетной сферы |
| В том числе  -областной бюджет | | 2077,6 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 4132,9 | | 2315,4 | | | | | | 56,0 | | |
| -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -иные внебюджетные источники | | 100 | | 50 | | | | | | 50 | | |
| 1 | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик» котельная с.Ныр замена участка теплотрассы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2187,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В том числе  -областной бюджет | | 2077,6 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -районный бюджет | | 109,4 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2 | | Мероприятие:  водопроводных сетей в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 100,00 | | 50,0 | | | | | | 50,0 | | |  |
| В том числе  -областной бюджет | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -районный бюджет | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| - иные внебюджетные источники | | 100,00 | | 50,0 | | | | | | 50,0 | | |
| 3 | | Мероприятие:  Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне – зимний период |  |  | |  | | |  |  | всего | | 83,5 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -районный бюджет | | 83,5 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 4 | | Мероприятие:  Организация мероприятий в сфере |  |  | |  | | |  |  | всего | | 77,0 | | 76,7 | | | | | | 99,6 | | |  |
| В т. ч. за счет  - районный бюджет | | 77,0 | | 76,7 | | | | | | 99,6 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 5 | | Мероприятие:  Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 599,0 | | 599,0 | | | | | | 100,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  - районный бюджет | | 599,0 | | 599,0 | | | | | | 100,0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 6 | | Мероприятие:  Субсидия муниципальному унитарному предприятию, осуществляющему деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | |  | | |  |  | Всего | | 2200,0 | | 800,0 | | | | | | 36,4 | | |  |
| -иные внебюджетные источники | | 2200,0 | | 800,0 | | | | | | 36,4 | | |
| 7 | | Мероприятие:  Реализация мероприятий по устройству и модернизации уличного освещения населённых пунктов |  |  | |  | | |  |  | Всего | | 1064,0 | | 839,7 | | | | | | 78,9 | | |  |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| - районный бюджет | | 1064,0 | | 839,7 | | | | | | 78,9 | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | 950,0 | | | | 480,0 | | | | 50,5 | | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -областного  бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -иные внебюджетные источники | 850,0 | | | | 450,0 | | | | 52,9 | | | |
| -местного бюджета | 100,0 | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1 | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) | Зам.главы администрации по жизнеобеспечению |  | |  | | |  |  | всего | 100,0 | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | | | Модернизация систем освещение, замена старых оконных блоков на новые |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 100,0 | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | | |
| 2 | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 100 | | | | Утепление подвалов. подъездов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -иные внебюджетные источники | 50,0 | | | | 50,0 | | | | 100 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 800,0 | | | | 400,0 | | | | 50,0 | | | | Использование современных теплогидроизоляционных материалов. Подготовительные работы к отопительному периоду. |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -иные внебюджетные источники | 800,0 | | | | 400,0 | | | | 50,0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Средства на реализацию не выделялись |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1 | | Мероприятие:  Развитие функциональных возможностей официального сайта Тужинского муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| 2 | | Мероприятие:  Постоянное обновление официального сайта Тужинского муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Внесение изменений в Перечень муниципальных услуг, админ. регламенты. Размещение актуализированной версии Перечня муниципальных услуг, админ. регламентов |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| 3 | | Мероприятие:  Перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Оказание услуг муниципальных услуг через ПГС (Платформу государственных услуг) |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| 4 | | Мероприятие:  Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Размещение информации в системе РГУ: удаление неактуальных услуг и дополнение новыми услугами в соответствии с Перечнем муниц. услуг. |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| 5 | | Мероприятие:  Подготовка изменений в правовые акты органов местного самоуправления района для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Внесение изменений в перечень муниц. услуг, а также Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| 6 | | Мероприятие:  Создание систем защиты муниципальных информационных ресурсов (установка антивирусного программного обеспечения, систем VipNet, КриптоПро) |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | | Установка антивирусного программного обеспечения |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2024-2029 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Муниципальная программа Тужинского муниципального района «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2024-2029 годы | Администрация Тужинского муниципального района | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | всего | 28,5 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| -местного бюджета | 28,5 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| 1 | | Мероприятие:  «Организационно- профилактические мероприятий по противодействию терроризму, в том числе изготовление и распространение памяток по профилактике терроризма и экстремизма» |  |  | |  | | |  |  | всего | 1,00 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 1,00 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | | Мероприятие:  «Укрепление антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере просвещения, культуры мест массового пребывания людей, в том числе оснащение средствами оповещения о возникновении чрезвычайного происшествия террористического характера» |  |  | |  | | |  |  | всего | 12,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 12,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | | Мероприятие:  «Организация проведения общественно-политических мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом» |  |  | |  | | |  |  | всего | 15,5 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| -местного бюджета | 15,5 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Тужинский муниципальный район Кировской области» на 2024-2031 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципального образовании Тужинский муниципальный район Кировской области» на 2024-2031 годы. | Зам. главы администрации по жизнеобеспечению | 01.01.  2024г. | | 31.12  .2024г. | | | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | Всего | 18,5 | | | | 7,5 | | | | 40,5 | | | |  |
| Областной бюджет | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| Районный бюджет | 18,5 | | | | 7,5 | | | | 40,5 | | | |  |
| 1 | | Проведение соревнования «Безопасное колесо» | Администрация Тужинского муниципального района |  | |  | | |  |  | Всего | 18,5 | | | | 7,5 | | | | 40,5 | | | |  |
| Областной бюджет | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Районный бюджет | 18,5 | | | | 7,5 | | | | 40,5 | | | |
|  | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_