Оценка эффективности

реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района и рейтинг эффективности их реализации за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится согласно пункту 5.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Тужинского муниципального района от 19.02.2015 № 89.

Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены пунктом 3 Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского района.

Муниципальная  программа  «Развитие образования» на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 5 | 22,5 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 6,95 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 44,45 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 44,45 баллов, что говорит о низкой эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 5 | 22,5 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 11,55 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 64,05 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 64,05 баллов, что об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»  на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 10 | 45 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 5,86 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 65,86 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 65,86 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»  на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 9 | 40,5 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 25 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 80,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 80,5 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»  на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 9 | 41,25 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 14,53 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 70,78 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 70,78 балла, что говорит об удовлетворительной   эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 10 | 45 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 6,66 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 81,66 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,66 баллов, что говорит об удовлетворительной   эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 7 | 30 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 14,83 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 74,83 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 74,83 балла, что говорит об удовлетворительной   эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 10 | 45,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30,0 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 96,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 96,5 балла, что говорит о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом»  на 2020-2025 годы.

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 6 | 28,93 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 10,07 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 54,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 54,0 балла,  что говорит  об удовлетворительной   эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 10 | 45,0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 10,59 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 70,59 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 70,59 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»  на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 6 | 27 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 18,17 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 60,17 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 60,17 баллов, что говорит  об удовлетворительной   эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Повышение эффективности реализации молодёжной политики»  на 2020 – 2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 8 | 27 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 21,5 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 63,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 63,5 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2020-2025 годы»

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 9 | 28,13 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 11,49 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 69,62 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 69,62 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Развитие жилищного строительства»  на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 0 | 0 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 8 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 38,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 38,0 балла, что говорит о низкой   эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 6 | 30 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 19,29 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 79,29 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 79,29 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 5 | 23,22 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 30 | 30 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 22,99 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 76,21 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 76,21 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 7 | 30 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 19,67 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 64,67 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 64,67 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе» на 2024-2029 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 5 | 22,5 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 23 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 60,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 60,5 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Тужинский муниципальный район» на 2024-2031 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 10 | 45 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 23 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 83,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 83,0 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Тужинского муниципального района»

на 2024-2030 годы

| N п/п | Весовой балл (максимальное значение) | Наименование критериев | Бальная оценка | Значение критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45 | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 10 | 45 |
| 2. | 30 | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 15 | 15 |
| 3. | 25 | Оценка качества управления муниципальной программой |  | 18,64 |
| Рейтинг эффективности |  |  |  | 78,64 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 78,64 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

- Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Тужинского района в 2024 году

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы | 96,50 |
|  | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Тужинский муниципальный район» на 2024-2031 годы | 83,00 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы | 81,66 |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы | 80,50 |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы | 79,29 |
| 5 | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Тужинского муниципального района» на 2024-2030 годы | 78,64 |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы | 76,21 |
| 7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы | 74,83 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы | 70,78 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы | 70,59 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы | 69,62 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы | 65,86 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы | 64,67 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы | 64,05 |
| 14 | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 годы | 63,50 |
| 15 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе» на 2024-2029 годы | 60,50 |
| 16 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы | 60,17 |
| 17 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы | 54,00 |
|  | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы | 44,45 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы | 38,00 |

Форма N 3

Сведения о достижении целевых показателей эффективности

реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района

за 2024 год.

__________________________________________________________

| N п/п <*> |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <2023> | отчетный год (2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет системой дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 62,5 |  | 62,5 | Не все пользуются возможностью получения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях района | % | 18,5 | 18,5 |  | 9,3 |  | 9,3 | В каникулярное время не было организовано отдыха и оздоровления детей в оздоровительном лагере в МКУ ДО ДДТ, в связи с ремонтом помещения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Количество школьников, занятых в сфере дополнительного образования | чел. | 319 | 550 |  | 383 |  | 69,6 | Низкий уровень достижения целевого показателя эффективности (54,6) сложился в связи с тем, что МКДОУ ДО ДЮСШ передана с 01.09.2023 года в ведение Отдела культуры и показатель этого учреждения оценивается в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи Тужинского района; | чел. | 0 | 5 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Количество детей – сирот получивших жильё. | чел. | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | Обеспечение прав на жилое помещение детей – сирот в этом году не было реализовано |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Количество муниципальных образовательных организации, в которых выполнены предписания надзорных органов и здания которых приведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | Кол- во образовательных организаций | 1 | 2 |  | 2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим | % | Не менее 20 % | 2 |  | 2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество нормативно-правовых актов администрации района, противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | Нет нормативно-правовых актов, противоречащих законодательству РФ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Количество обращений граждан в администрацию района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | Все обращения граждан рассмотрены в установленные сроки. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Пропускная способность каналов передачи данных информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | мб/с | 3 | 3 |  | 3 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию (от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации по графику) | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Аттестацию прошли все подлежащие аттестации по графику муниципальные служащие |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию (от числа муниципальных служащих, подлежащих меддиспансеризации) | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Меддиспансеризация пройдена в соответствии с возрастом |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушения запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе | % | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | Не было несоблюдения ограничений и нарушения запретов муниципальными служащими |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Своевременная актуализация резерва кадров на замещение ведущих, главных и высших должностей муниципальной службы в администрации района | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Обеспечение своевременной выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района; | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Количество информационных материалов о деятельности администрации района, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области (от общего числа поступивших протоколов) | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 100% |  |
| 3.1 |  | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | кол-во посещений | 8,7 | 12,2 |  | 8,99 |  | 73,7 | Вакантная ставка в Покстинской СБФ – 4-й квартал 2024 года, уменьшение численности населения и читателей |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Отношение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 102,7 | 107,3 |  | 147,2 |  | 137,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | % | 128 | 112 |  | 134 |  | 119,6 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 71 | 126 |  | 84 |  | 66,7 | Уменьшение численности населения, увеличение основной возрастной группы населения «старше трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Посещаемость музея (на 1000 человек) | кол-во посещений | 360 | 963 |  | 256 |  | 26,6 | Уменьшение численности населения, увеличение основной возрастной группы населения «старше трудоспособного возраста» |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда. | % | 65,2 | 65,2 |  | 65,2 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Численность учащихся детской музыкальной школы | человек | 48 | 53 |  | 44 |  | 83 | Отсев учащихся по собственному желанию (по заявлению родителей). В связи вакантной ставкой педагога прием учащихся ограничен. Преподаватель находится в отпуске по уходу за ребенком, набор учащихся не проводился. |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района. | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Общее количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 58 | 143 |  | 39 |  | 366,7 | Показатель выполнен на 366,7% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 0 | 1 |  | 1 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Количество преступлений, совершённых в общественных местах | Ед. | 8 | 37 |  | 8 |  | 462,5 | Показатель выполнен на 462,5% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | Ед. | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  | Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими | Ед. | 32 | 65 |  | 20 |  | 325 | Показатель выполнен на 325% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 |  | Количество преступлений, совершённых ранее судимыми | Ед. | 16 | 40 |  | 6 |  | 666,7 | Показатель выполнен на 666,7% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 |  | Количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Чел. | 1 | 3 |  | 1 |  | 300 | Показатель выполнен на 300% |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров); | ед. | 14 | 11 |  | 8 |  | 137,5 | Показатель выполнен на 137,5% Показатель выполнен на 200% Показатель выполнен на 100,2% |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях; | чел. | 7 | 4 |  | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | 151,3 | 1500 |  | 1498,9 |  | 100,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да |  | да |  | х | Проект бюджета составлен в сроки, установленные Бюджетным Кодексом РФ и Бюджетным процессом Тужинского района |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | да/нет | да | да |  | да |  | х | Сводная бюджетная роспись утверждена до начала финансового 2024 года (15.12.2023г.), что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Бюджетного процесса Тужинского района |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального района | да/нет | да | да |  | да |  | х | Лимиты бюджетных обязательств доведены до начала финансового 2024 года (15.12.2023г) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Обеспечение расходных обязательств Тужинского района средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 90,5 | 100 |  | 95,4 |  | 90,2 | Не в полном объеме освоены средства по направлению: жилищно-коммунальное хозяйство-63,9%. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Отношение объема муниципального долга Тужинского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | процен- тов | 22,0 | не более 50 |  | 16,2 |  | 100 | Соответствует требованиям бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Тужинского района к общему объему расходов бюджета муниципального района за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процен- тов | 0,006 | не более 15 |  | 0,006 |  | 100 | Соответствует требованиям бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Тужинского района | да/нет | да | да |  | да |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок | да/нет | да | да |  | да |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | Выполнение финансовым управлением администрации района утвержденного плана контрольной работы | процен- тов | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  | Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к утвержденному плановому значение | процен- тов | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  | Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района, предусмотренных Муниципальной программой в объеме, утвержденном решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района | процен- тов | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  | Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района (проведение оценки в установленный срок) | да/нет | да | да |  | да |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района (в сопоставимых ценах) | % по отношению к предыдущему году | 101,2 | 100,9 |  | 101,1 |  | 100,2 | Показатель выполнен на 100,2% |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Уровень рентабельности сельхозорганизаций | % | 18 | 21,5 |  | 43,5 |  | 202,3 | Показатель выполнен на 202,3% |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района в их общем числе | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственных организациях района | рублей | 30478 | 21500 |  | 36418 |  | 169,4 | Показатель выполнен на 169,4% |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни района | % | 36,1 | 37,0 |  | 37,1 |  | 100,3 | Показатель выполнен на 100,3% |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Количество ликвидированных или рекультивированных свалок | единиц | 0 | 0 |  | 2 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Доля населения, охваченного системой обращения с ТКО | % | 90 | 90 |  | 90 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Создание мест (площадок) накопления ТКО | единиц | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Доля запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные сроки | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг | % | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | Жалоб не поступало |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, итого | тыс. руб. | 2157,31 | 1438,8 |  | 1646,66 |  | 114,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. |  | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 381,38 | 690,0 |  | 352,23 |  | 51,05 | Уменьшение количества арендаторов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. |  | Поступления от продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 270,79 | 0,0 |  | 49,25 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. |  | Поступления от арендной платы за землю | тыс. руб. | 775,78 | 550,0 |  | 825,8 |  | 150,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4. |  | Поступления от продажи земельных участков | тыс. руб. | 556,0 | 40 |  | 556 |  | 614,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5. |  | Поступления от найма жилья | тыс. руб. | 20,36 | 37,8 |  | 18,37 |  | 48,6 | Уменьшение количества нанимателей |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6. |  | Прочие доходы | тыс. руб. | 153,0 | 121,0 |  | 155,038 |  | 128,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.7. |  | Перечисления части прибыли | тыс. руб. | - | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих технической инвентаризации | % | 90 | 71 |  | 90 |  | 126,76 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации; | % | 90,0 | 70 |  | 90 |  | 128,57 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района. | шт. | 105 | 115 |  | 112 |  | 97,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | % | 51,0 | 51,3 |  | 51,3 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | км. | 2,62 | 0,83 |  | 0,83 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | % | 66,9 | 66,5 |  | 66,5 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 182,5 | 182,5 |  | 182,5 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 272,2 | 292,2 |  | 266,9 |  | 91,34 | Показатель не выполнен из –за закрытия субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | проц. | 33,7 | 34,9 |  | 20,9 |  | 59,89 | Показатель не выполнен из –за закрытия субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (с учетом микропредприятий) | млн. рублей | 656,67 | 675,6 |  | 675,6 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | рублей | 30422,10 | 34531,6 |  | 39954,9 |  | 115,71 | Показатель выполнен на 115,71% |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 |  | Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет муниципального района | млн. рублей | 26,2 | 28,4 |  | 28,4 |  | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | - Количество молодых людей, мигрирующих ежегодно из района | чел. | 27 |  | 20 |  | 57 | 35,1 | Отток молодёжи в города для обучения в высших и средне - специальных учебных заведениях. |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | чел. | 175 |  | 65 |  | 169 | 260 | Организация волонтерского отряда на базе МБУК “Тужинский РКМ”, Организация волонтёрского отряда на базе МУК ДО ДЮСШ пгт Тужа. Организация волонтёрского объединение на базе МКОУ ДО ДДТ пгт Тужа. Организация первичного отделения «РДШ» на базе КОГОБУ СШ с.Ныр. Организация волонтерского отряда на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Тужа. Организация волонтерского отряда на базе КОГУА Тужинский комплексный центр социального обслуживания населения. Организация волонтерского отряда на базе МБУК Тужинская ЦБС. |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | Количество молодых семей, состоящих на учете как социально - опасные | сем. | 3 |  | 3 |  | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДНиЗП | чел. | 7 |  | 7 |  | 9 | 77,78 | Снижение показателя связано с положительной работой КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 |  | Количество мероприятий, направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма | шт. | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Обеспеченность спортивными залами | тыс.кв.метров на 10 тыс. человек | 4,66 |  | 4,66 |  | 4,66 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | Обеспеченность плоскостными сооружениями | тыс.кв.метров на 10 тыс. человек | 84,2 |  | 84,2 |  | 84,2 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом | процентов | 32,4 |  | 32,4 |  | 54,2 | 167 | Увеличение происходит за счет улучшения базы для развития физкультуры и спорта (ремонт стадиона, установка уличных тренажеров) |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) | человек | 212 |  | 212 |  | 134 | 63 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  | Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района в год | единиц | 40 |  | 40 |  | 40 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 |  | Количество реконструированных и вновь построенных спортивных объектов | единиц | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 |  | Доля занимающихся, которые имеют 1 взрослый разряд и выше от количества обучающихся в учебно-тренировочных группах | % | не менее 15 |  | не менее 15 |  | не менее 15 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  | Количество человек, принявших участие в сдаче норм ГТО «Золотой значок» | человек | 0 |  | 25 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Ввод жилья | тыс.кв.м | 0,0 |  | 0,4 |  | 0,08 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год | кв.м на 1 чел | 0,0 |  | 0,066 |  | 0,0001 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  | Установка АИС ОГД | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 7 |  | 7 |  | 7 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 16 |  | 16 |  | 16 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0,14 |  | 0,29 |  | 0,15 | 193,33 | Показатель выполнен на 193,33% |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 |  | Динамика энергоемкости муниципального продукта | кг у.т./тыс.руб | 20,5 |  | 19,4 |  | 20,0 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.2 |  | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.3 |  | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных дом с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории района | % | 96 |  | 100 |  | 96 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16..1.4 |  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории района | % | 90 |  | 100 |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам ЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 |  | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | т. кВт/ч | 195,9 |  | 200,0 |  | 196 | 102,04 | Показатель выполнен на 102,04% |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.2 |  | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | т.руб | 497,84 |  | 508,5 |  | 512,3 | 99,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.3 |  | Экономия ТЭ в натуральном выражении | т. Гкал | 1,0 |  | 1,25 |  | 1,0 | 125 | Показатель выполнен на 125% |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.4 |  | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | .т.руб | 859,3 |  | 850,9 |  | 860,2 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.5 |  | Экономия воды в натуральном выражении | т.куб.м | 7,1 |  | 7,2 |  | 7,1 | 101,41 | Показатель выполнен на 101,41% |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.6 |  | Экономия воды в стоимостном выражении | т.руб | 74,1 |  | 74,6 |  | 74,1 | 100,67 | Показатель выполнен на 100,67% |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1 |  | Доля объемов потребляемой муниципальным учреждением (далее - МУ) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.2 |  | Доля объемов потребляемой МУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории района | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.3 |  | Доля объемов потребляемой МУ воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории района | % | 90 |  | 100 |  | 90 | 90 | Не во всех МУ используются приборы учета воды |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.4 |  | Доля МУ, финансируемых за счет бюджета района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (далее - ЭО) | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.5 |  | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными учреждениями | шт. | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | Энергосервисные договоры не заключались |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.6 |  | Удельный расход МУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кВ.м | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.7 |  | Удельный расход МУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кВ.м | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.8 |  | Удельный расход на снабжение МУ воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | 23 |  | 23 |  | 23 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.9 |  | Удельный расход на снабжение МУ воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.10 |  | Удельный расход на обеспечение МУ ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/чел | 857 |  | 856 |  | 856 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.11 |  | Удельный расход на обеспечение МУ ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/чел | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.1 |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.2 |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории района | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.3 |  | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.4 |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.5 |  | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории района | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.6 |  | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района | % | 89 |  | 100 |  | 90 | 90 | Не во всех жилых домах используются приборы учета воды |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.7 |  | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.8 |  | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.9 |  | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | Энергетическое обследование не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 16.4.10 |  | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 |  | 100 |  | 0 | 0 | Показатель не выполнен, т. к. ЭО не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Количество межведомственных запросов в электронном виде, направленных через единую систему межведомственного электронного взаимодействия | ед. | - |  | 343 |  | 322 | 93,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | ед. | - |  | 30 |  | 167 | 556,67 | Показатель выполнен на 556,67% |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 |  | Численность населения, получившего государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» | чел. | - |  | 5294 |  | 6443 | 121,7 | Показатель выполнен на 121,7% |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе» на 2024-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Количество совершенных террористических актов | Шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | Количество правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности | Шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  | Количество муниципальных объектов в сфере просвящения, культуры и мест с массовым пребыванием людей, соответствующих требованиям антитеррористической защищённости | Шт. | 15 |  | 14 |  | 21 | 150 | Показатель выполнен на 150% |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 |  | Количество профилактических мероприятий, в том числе публикаций в СМИ о мерах противодействия терроризму и экстремизму | Шт. | 271 |  | 50 |  | 384 | 768 | Показатель выполнен на 768% |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Тужинский муниципальный район» на 2024-2031 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Количество дорожно -транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних и пешеходов | % | 23 |  | 22 |  | 21 | 104,76 | Показатель выполнен на 104,76% |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  | Доля учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно – транспортных происшествий | % | 54,5 |  | 57,3 |  | 58,3 | 101,75 | Показатель выполнен на 101,75% |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Тужинского муниципального района» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Уровень смертности трудоспособного населения Тужинского района | на 1000 населения данного возраста | 10,0 |  | 9,5 |  | 7,4 | 128 | Показатель программы выполнен на 128% |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,1 |  | 54,2 |  | 54,2 | 100 | Показатель программы выполнен на 100% |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 |  | Количество акций, мероприятий, корпоративных программ, направленных на формирование здорового образа жизни | штук | 64 |  | 66 |  | 303 | 459 | Показатель программы выполнен на 459% |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 |  | Число случаев временной нетрудоспособности | На 1000 работающего населения | 43,4 |  | 42,4 |  | 37,5 | 113 | Показатель программы выполнен на 113% |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 |  | Охват населения диспанцеризацией и профилактическими осмотрами | % | 56 |  | 58 |  | 75 | 129 | Показатель программы выполнен на 129% |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 |  | Доля граждан обращающихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | % | 25 |  | 30 |  | 34 | 113 | Показатель программы выполнен на 113% |  |  |  |  |  |  |

- Форма N 4

Сведения о внесенных в муниципальные программы изменениях

за 2024 год по Тужинскому муниципальному району

| N п/п | Наименование нормативного правового акта |  | Дата принятия |  | Номер |  | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | постановление |  | 23.01.2024 |  | 28 |  | Внесение изменений в приложение № 1 «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» |
| 1.2 | постановление |  | 01.03.2024 |  | 78 |  | Решением Тужинской районной Думы от 22.02.2024 № 27/148 увеличены средства бюджета на реализацию программы на 1454,68 тыс. руб. |
| 1.3 | постановление |  | 15.05.2024 |  | 160 |  | Решением Тужинской районной Думы от 26.04.2024 № 26/165 увеличены средства бюджета на реализацию программы на 783,90 тыс. руб. |
| 1.4 | постановление |  | 10.07.2024 |  | 221 |  | Решением Тужинской районной Думы от 28.06.2024 № 30/177 увеличены средства бюджета на реализацию программы на 184,52 тыс. руб. |
| 1.5 | постановление |  | 09.08.2024 |  | 266 |  | Внесение изменений в целях организации муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» |
| 1.6 | постановление |  | 12.08.2024 |  | 272 |  | Решением Тужинской районной Думы от 26.04.2024 № 31/190 увеличены средства бюджета на реализацию программы на 723,07 тыс. руб. |
| 1.7 | постановление |  | 01.11.2024 |  | 348 |  | Решением Тужинской районной Думы от 24.10.2024 № 34/207 увеличены средства бюджета на реализацию программы на 685,67 тыс. руб. |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | постановление |  | 10.01.2024 |  | 4 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 15.12.2023 № 26/142. |
| 2.2 | постановление |  | 10.07.2024 |  | 222 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 28.06.2024 № 30/177. |
| 2.3 | постановление |  | 07.08.2024 |  | 265 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 29.07.2024 № 31/190. |
| 2.4 | постановление |  | 31.10.2024 |  | 342 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 24.10.2024 № 34/207. |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | постановление |  | 12.01.2024 |  | 100 |  | Поправки объема ассигнований муниципальной программы на 2024 год. Решение Тужинской районной Думы от 15.12.2023 № 26/142. |
| 3.2 | постановление |  | 29.02.2024 |  | 76 |  | Поправки объема ассигнований муниципальной программы на 2024 год. Решение Тужинской районной Думы от 22.02.2024 № 27/148. |
| 3.3 | постановление |  | 12.07.2024 |  | 227 |  | Поправки объема ассигнований муниципальной программы на 2024 год. Решение Тужинской районной Думы от 28.06.2024 № 30/177. |
| 3.4 | постановление |  | 09.08.2024 |  | 267 |  | Поправки объема ассигнований муниципальной программы на 2024 год. Решение Тужинской районной Думы от 29.07.2024 № 31/190. |
| 3.5 | постановление |  | 21.11.2024 |  | 370 |  | Поправки объема ассигнований муниципальной программы на 2024 год. Решение Тужинской районной Думы от 24.10.2024 № 34/207. |
| 4. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | постановление |  | 06.03.2024 |  | 87 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 22.02.2024 № 27/148. |
| 4.2 | постановление |  | 24.03.2023 |  | 152 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 26.04.2024 № 29/165. |
| 4.3 | постановление |  | 18.07.2023 |  | 236 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 28.06.2024 № 30/177. |
| 4.4 | постановление |  | 13.11.2023 |  | 273 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 26.07.2024 № 31/190. |
| 4.5 | постановление |  | 28.12.2023 |  | 343 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 24.10.2024 № 34/207. |
| 4.6 | постановление |  | 09.12.2024 |  | 398 |  | Внесение подпрограммы «профилактика правонарушений» на основании ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003. |
| 4.7 | постановление |  | 23.12.2024 |  | 410 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 20.12.2024 № 37/277. |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | постановление |  | 31.10.2024 |  | 340 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 24.10.2024 № 34/207. |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | постановление |  | 23.01.2024 |  | 26 |  | Решение Тужинской районной Думы от 15.12.2023 № 26/142 «О внесении изменений в решение Тужинской районной Думы от 19.12.2022 № 15/88 «О бюджете Тужинского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». |
| 6.2 | постановление |  | 27.12.2024 |  | 417 |  | Решение Тужинской районной Думы от 20.12.2024 № 37/228 «О бюджете Тужинского муниципального района на 2025 год и плановый период 2025 и 2026 годов». |
| 7. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | постановление |  | 28.02.2024 |  | 72 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 7.2 | постановление |  | 12.07.2024 |  | 226 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 7.3 | постановление |  | 31.10.2024 |  | 346 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | постановление |  | 10.01.2024 |  | 5 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 15.12.2023 № 26/142. |
| 8.2 | постановление |  | 31.10.2024 |  | 347 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 15.12.2023 № 26/142. |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | постановление |  | 01.03.2024 |  | 79 |  | Внесение изменений в «Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района» |
| 9.2 | постановление |  | 15.05.2024 |  | 159 |  | Внесение изменений в «Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района» |
| 9.3 | постановление |  | 15.07.2024 |  | 231 |  | Внесение изменений в «Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района» |
| 9.4 | постановление |  | 31.10.2024 |  | 335 |  | Внесение изменений в «Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района» |
| 9.5 | постановление |  | 27.12.2024 |  | 419 |  | Внесение изменений в «Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района» |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | постановление |  | 18.03.2024 |  | 98 |  | Решением районной Думы |
| 10.2 | постановление |  | 22.07.2024 |  | 248 |  | Решением районной Думы |
| 10.3 | постановление |  | 22.11.2024 |  | 375 |  | Решением районной Думы |
| 11. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Постановление |  | 22.07.2024 |  | 245 |  | Увеличение объёма финансового обеспечения муниципальной программы на основании решения Тужинской районной Думы от 28.06.2024 № 30/177 |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Постановление |  | 15.01.2024 |  | 14 |  | Увеличение объёма финансового обеспечения муниципальной программы на основании решения Тужинской районной Думы от 22.02.2024 № 27/148 |
| 12.2 | Постановление |  | 22.03.2024 |  | 104 |  | Увеличение объёма финансового обеспечения муниципальной программы на основании решения Тужинской районной Думы от 28.06.2024 № 30/177 |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Постановление |  | 15.01.2024 |  | 14 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 15.12.2023 № 26/142. |
| 13.2 | Постановление |  | 22.03.2024 |  | 104 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 22.02.2024 № 27/148. |
| 13.3 | Постановление |  | 10.07.2024 |  | 220 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 28.06.2024 № 30/177. |
| 13.4 | Постановление |  | 12.08.2024 |  | 271 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 26.07.2024 № 31/190. |
| 13.5 | Постановление |  | 14.11.2024 |  | 361 |  | В соответствии с постановлениями администрации Тужинского муниципального района от 09.10.2017 № 395 «Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы» |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Постановление | 06.03.2024 |  | 88 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |  |
| 15. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | постановление |  | 28.02.2024 |  | 73 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 15.2 | постановление |  | 06.05.2024 |  | 147 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 15.3 | постановление |  | 16.07.2024 |  | 225 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 15.2 | постановление |  | 07.08.2024 |  | 264 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 15.3 | постановление |  | 31.10.2024 |  | 344 |  | Приведение в соответствие с бюджетом |
| 16. | Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | - |  | - |  | - |  | Изменения в программу не вносились. |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | - |  | - |  | - |  | Изменения в программу не вносились. |
| 18. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Тужинском муниципальном районе» на 2024-2029 годы |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | - |  | - |  | - |  | Изменения в программу не вносились. |
| 19. | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Тужинский муниципальный район» на 2024-2031 годы |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | постановление |  | 21.11.2024 |  | 372 |  | Уточнение объема ассигнований в соответствии с решением Тужинской районной Думы от 24.10.2024 № 34/207. |
| 20. | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Тужинского муниципального района» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | - |  | - |  | - |  | Изменения в программу не вносились. |