АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2024                                                                                               №175

пгт Тужа

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов

Тужинского муниципального района Кировской области

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2023 № 672 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»)» в целях создания благоприятного инвестиционного климата, оптимизации работы с инвесторами, организации взаимодействия при реализации инвестиционных проектов на территории Тужинского муниципального района, администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов Тужинского муниципального района Кировской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

И.о. главы Тужинского

муниципального района          Т.А. Лобанова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от 27.05.2024 № 175

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов

Тужинского муниципального района Кировской области

- Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент сопровождения инвестиционных проектов Тужинского муниципального района Кировской области (далее – Регламент), разработан в соответствии с методическими рекомендациями по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 сентября 2023 г. № 672.

1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность действий Администрации Тужинского муниципального района Кировской области (далее − Администрация) по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Тужинского муниципального района Кировской области (далее − сопровождение инвестиционных проектов).

- 1.3. Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины:

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, а также совокупность документации, представляющая собой технико-экономическое, финансовое и правовое обоснование осуществления инвестиционной деятельности и описание практических действий субъектов инвестиционной деятельности по осуществлению инвестиционной деятельности в целях достижения коммерческого, экономического или социального эффекта (бизнес-план);

инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных или привлеченных средств в форме инвестиций, обеспечивающее их целевое использование, и реализацию инвестиционного проекта на территории Тужинского муниципального района Кировской области;

инициатор инвестиционного проекта − юридическое или физическое лицо, выступающие с обоснованием необходимости и возможности реализации инвестиционного проекта на территории Тужинского муниципального района Кировской области и предоставлением мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Кировской области;

инвестиционный уполномоченный − должностное лицо Администрации, наделенное официальными полномочиями по привлечению инвестиций в экономику Тужинского муниципального района Кировской области и содействию реализации сопровождаемых по принципу «одного окна», а также планируемых к реализации инвестиционных проектов;

агентство инвестиционного развития Кировской области (далее – Агентство) – инструмент поддержки инвестиционной активности, основными целями которого является привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, содействие инвестору в скорейшей реализации инвестиционных проектов, формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Кировской области, функциями которого в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 23.06.2022 № 314-П «Об определении специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с частными инвесторами на территории кировской области» наделено КОГКУ «Агентство инвестиционного развития Кировской области»;

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) – комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору или инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на территории Тужинского муниципального района Кировской области;

реестр инвестиционных проектов Кировской области – это систематизированный перечень реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Кировской области инвестиционных проектов (далее – Реестр);

Иные понятия, используемые в настоящем регламенте, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

- 1.4. Оказание содействия при сопровождении инвестиционных проектов осуществляется безвозмездно и на добровольной основе с соблюдением равенства прав и законных интересов всех субъектов инвестиционной деятельности.

- 1.5. Оказание содействия при сопровождении инвестиционных проектов не заменяет процедур и порядков, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов в сфере земельных отношений, для получения мер государственной поддержки, получения иных государственных или муниципальных преференций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области, нормативно-правовыми актами Тужинского муниципального района Кировской области.

- 1.6. Администрация взаимодействует с инвесторами и (или) инициаторами инвестиционного проекта с целью оказания им содействия в реализации инвестиционных проектов в рамках предоставленных полномочий.

- 1.7. Агентство осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Кировской области.

- 1.8. Инвестиционный уполномоченный осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, оказание консультаций, а также актуализацию информации об инвестиционных площадках на территории Тужинского муниципального района Кировской области.

- Требования к инвестиционным проектам для осуществления сопровождения

- 2.1. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в отношении инвестиционных проектов, которые соответствуют одновременно следующим требованиям:

- инвестиционный проект реализуется либо планируется к реализации на территории Тужинского муниципального района Кировской области;

- инвестиционный проект предусматривает создание новых рабочих мест и (или) повышение производительности труда;

- инвестиционный проект предусматривает создание нового производства и (или) организацию нового вида деятельности, и (или) расширение продуктовой линейки, и (или) увеличение объемов, улучшение качества оказываемых услуг, оказание новых услуг, и (или) модернизацию производства.

- 2.2. В случае если инвестиционный проект предусматривает модернизацию предприятия или расширение действующего производства (предоставления услуг) инвестиционный проект должен соответствовать одному из следующих требований:

- увеличение производственных мощностей;

- увеличение объема продукции (услуги) и (или) увеличение ассортимента продукции (услуг);

- изменение потребительских свойств продукции (услуги).

- Направления взаимодействия с инвесторами в Тужинском муниципальном районе Кировской области

Администрация осуществляет взаимодействие с инвесторами в рамках:

- 3.1. Оказания содействия в поиске и привлечении потенциальных инвесторов в части:

- а) формирования перечня инвестиционных предложений Тужинского муниципального района Кировской области с учетом его специализации (наличия природных ресурсов, производственных предприятий, наличия свободных промышленных и инфраструктурных площадок, кадровых ресурсов и т.д.);

- б) публикации информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности на территории Тужинского муниципального района Кировской области в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Администрации;

- в) формирования реестра земельных участков, наиболее подготовленных для реализации инвестиционных проектов, с учетом близости объектов инфраструктуры и точек подключения к сетям газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, предоставление информации инвесторам о сформированных земельных участках для реализации инвестиционных проектов на территории Тужинского муниципального района Кировской области;

- г) организации встреч, переговоров с инвестором или инициатором инвестиционного проекта, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционного проекта на территории Тужинского муниципального района Кировской области, в том числе при необходимости 
с участием руководства Администрации и заинтересованных сторон.

- 3.2. Оказания содействия при сопровождении инвестиционных проектов:

- а) организация подбора земельного участка, подходящего для реализации инвестиционного проекта;

- б) организация содействия по предоставлению земельного участка в минимально возможные сроки в соответствии с действующим законодательством;

- в) организация содействия по выдачи разрешения на строительство в минимально возможные сроки в соответствии с действующим законодательством;

- г) организационное содействие по подключению к инженерным сетям (газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

- д) проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов, при необходимости совместно с Агентством, включающее выезд на площадки реализации инвестиционных проектов, оперативное реагирование на проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов, в пределах компетенции Администрации.

- Порядок рассмотрения обращения о сопровождении инвестиционного проекта

  - Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется по инициативе инвестора или инициатора инвестиционного проекта, обратившегося с письменным обращением о сопровождении инвестиционного проекта (далее – Обращение) в адрес Администрации.

  - Инвестор или инициатор инвестиционного проекта представляет Обращение в бумажном виде на личном приеме у главы Администрации или инвестиционного уполномоченного по Тужинскому муниципальному району или на почтовый адрес Администрации: 612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, 5, либо на электронную почту: Администрация Тужинского муниципального района admtuzh@kirovreg.ru.

В Обращении указывается следующая информация:

- общая информация об инвесторе или инициаторе инвестиционного проекта (контактные данные для связи с инвестором или инициатором инвестиционного проекта (ФИО, телефон, электронная почта), краткое описание инвестиционного проекта, иная значимая информация об инвестиционном проекте);

- условия и необходимые параметры для реализации инвестиционного проекта;

- информация о необходимом содействии по сопровождению инвестиционного проекта с указанием конкретных действий (мер, форм поддержки);

- условия для подбора инвестиционной площадки (при необходимости);

- согласие на ежеквартальное представление отчета о ходе реализации инвестиционного проекта до момента окончания его реализации в соответствии 
с пунктом 4.4 настоящего Регламента.

При наличии к Обращению прикладываются следующие документы:

- презентация инвестиционного проекта;

- технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта;

- бизнес-план инвестиционного проекта;

- сведения о необходимом кадровом обеспечении (специальностях) 
и количестве таких рабочих мест.

К Обращению инвестор или инициатор инвестиционного проекта, являющиеся физическим лицом, прикладывает свое согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, а инвестор или инициатор инвестиционного проекта, являющийся юридическим лицом, согласие на раскрытие информации об инвесторе (инициаторе инвестиционного проекта) и (или) инвестиционном проекте по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

Инвестор или инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за полноту и достоверность представленной информации.

  - Поступившее Обращение и прилагаемые к нему документы (далее – Заявка) подлежат регистрации в день их поступления в Администрацию.

  - Администрация принимает решение о целесообразности либо нецелесообразности осуществления сопровождения инвестиционного проекта в ходе заседания совещательного органа при главе Тужинского муниципального района по содействию реализации инвестиционных проектов с целью определения соответствия обязательным требованиям для сопровождения инвестиционных проектов, установленных п. 1 настоящего Регламента.

    - При несоответствии инвестиционного проекта обязательным требованиям, установленных п. 1 настоящего Регламента, Администрация направляет отказ с указанием причин в письменной форме инвестору или инициатору инвестиционного проекта.

    - При соответствии инвестиционного проекта обязательным требования, установленным п. 1 настоящего Регламента, информация о проекте вносится в Реестр с одновременным уведомлением Агентства.

- Порядок сопровождения инвестиционных проектов при участии Агентства

  - Порядок взаимодействия Агентства с органами местного самоуправления Кировской области и ресурсоснабжающими организациями Кировской области по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области, утвержден приказом директора КОГКУ «Агентство инвестиционного развития Кировской области» от 29.11.2023 № 50-ОД «Об утверждении Регламента взаимодействия специализированной организации с инвесторами, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими и иными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Кировской области».

  - По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту инвестиционный уполномоченный совместно с инвестором или инициатором инвестиционного проекта и представителем Агентства разрабатывает проект плана мероприятий, в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и иными органами и организациями, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и т.п.

  - При сопровождении инвестиционного проекта представитель Агентства развития Кировской области совместно с инвестиционным уполномоченным проводят мониторинг хода реализации инвестиционного проекта и при необходимости направляет обращение о рассмотрении проблемного вопроса, связанного с реализацией проекта, на заседании совещательного органа при главе Тужинского муниципального района по содействию реализации инвестиционных проектов.

  - Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:

    - завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

    - отказа инвестора или инициатора инвестиционного проекта от сопровождения инвестиционного проекта на основании его обращения;

    - неисполнения инвестором или инициатором инвестиционного проекта сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней без письменного обращения о переносе сроков реализации указанных мероприятий.

Приложение № 1

к регламенту сопровождения

инвестиционных проектов

Тужинского муниципального района Кировской области

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________,

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________,

паспорт серия ____№________, выдан ___________________________________,

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Администрации Тужинского муниципального района Кировской области, КОГКУ «Агентство инвестиционного развития Кировской области» на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

должность, место работы;

адрес регистрации;

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);

иные персональные данные, указанные в Обращении.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации по обращению в Администрацию Тужинского муниципального района Кировской области и КОГКУ «Агентство инвестиционного развития Кировской области».

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва (на основании письменного заявления в произвольной форме).

«___»______________20___ год      ______________/_________________/

Приложение № 2

к регламенту сопровождения

инвестиционных проектов

Тужинского муниципального района Кировской области

СОГЛАСИЕ

на раскрытие информации об инвесторе (инициаторе инвестиционного проекта) и (или) инвестиционном проекте

Администрации Тужинского муниципального района Кировской области, КОГКУ «Агентство инвестиционного развития Кировской области»

«____»____________20__г.

__________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

__________________________________________________________________,

(адрес (место нахождения))

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ______________,

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________,

код причины постановки на учет (КПП) __________________________ (далее − Инвестор), в лице______________________________________________,

(должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью)

Действующего на основании____________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия лица (устав, доверенность и др.))

в соответствии с законодательством Российской Федерации настоящим даю Администрации Тужинского муниципального  района Кировской области (далее – Администрация) и КОГКУ «Агентство инвестиционного развития Кировской области» (далее – Агентство) согласие на раскрытие информации, указанной в настоящем документе и зафиксированной на материальных носителях и (или) представленной в электронно-цифровой (устной) форме (далее − Информация), неограниченному кругу лиц.

Инвестор дает Администрации и Агентству согласие на раскрытие следующей Информации:

об Инвесторе, в том числе полное и сокращенное наименование Инвестора, адрес (место нахождения), почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), сведения о руководящем(их) органе(ах) Инвестора, телефон, факс, электронный адрес, сайт;

об инвестиционном проекте, в том числе:

- о стоимости инвестиционного проекта;

- об объеме привлеченных инвестиций;

- о стадиях реализации инвестиционного проекта;

- о сроках реализации инвестиционного проекта;

- о ходе реализации инвестиционного проекта;

- о достижении значений социально-экономических показателей;

- о количестве создаваемых рабочих мест.

Инвестор дает Администрации и Агентству согласие на раскрытие Информации любыми способами, в том числе путем ее опубликования в средствах массовой информации, распространения через электронные средства массовой информации, размещения на официальном сайте Правительства Кировской области, министерства экономического развития Кировской области, инвестиционном портале Кировской области.

Настоящее согласие дается в целях:

оказания Инвестору содействия в реализации и продвижении инвестиционного проекта на территории Кировской области, в том числе в подготовке, выпуске и распространении информационных и иных материалов об Инвесторе и (или) инвестиционном проекте;

обеспечения содействия Инвестору в установлении взаимоотношений с органами исполнительной власти Кировской области и органами местного самоуправления в Кировской области, организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта.

Настоящим Инвестор признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Информации третьим лицам для достижения указанных выше целей, в том числе органам исполнительной власти, включая Правительство Кировской области, министерству экономического развития Кировской области, органам местного самоуправления в Кировской области, организациям и учреждениям, Администрация и Агентство вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий Информацию об Инвесторе и (или) инвестиционном проекте третьим лицам, а также представлять им соответствующие документы, содержащие такую Информацию.

Настоящее согласие действует в течение ______ (_____) лет со дня его оформления.

____________________________________________________________

(Должность руководителя, фамилия, имя, отчество (если имеется) полностью, подпись, дата)

М.П. (при наличии печати)