АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2024		                                                                                           № 181

пгт Тужа

Об утверждении  сводного годового доклада о ходе реализации                  и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  Тужинского муниципального района за 2023 год

В соответствии с п. 5.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Тужинского муниципального района от 19.02.2015 № 89 администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района за 2023 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в  сети «Интернет» на официальном информационном сайте администрации Тужинского района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить        на заведующего отделом по экономике и прогнозированию Я.А. Мильчакову.

И.о. главы Тужинского

муниципального района     Т.А. Лобанова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от 31.05.2024 № 181

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ  Тужинского муниципального района за 2023 год

Основные сведения о  реализации муниципальных программ

в 2023 году

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации  и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Тужинского муниципального района от 19.02.2015 № 89 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти района и формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Тужинского муниципального района от 20.07.2017 № 265 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тужинского муниципального района, предлагаемых к реализации  в плановом периоде 2020-2025 годов» в 2023 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение целей и задач социально-экономического развития Тужинского муниципального района.

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями  разрабатывался и утверждался план ее реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения конкретных исполнителей, ответственных    за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов                  их реализации.

В течение года ответственными исполнителями совместно                        с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны с приведением объемов                    их финансирования в соответствие с  решением Тужинской районной Думы

от 19.12.2022 № 15/88 «О бюджете Тужинского муниципального  района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Таким образом, бюджет  Тужинского муниципального района                 на 2023 год был представлен в «программном» формате. Доля расходов Тужинского районного бюджета на реализацию муниципальных программ – 92,23 %.

В 2023 году в общей сумме бюджетных ассигнований  районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, превышающие 90% приходилось на несколько муниципальных программ: «Развитие образования» на 2020-2025 годы (98,06%), «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы (99,99%), «Развитие культуры» на 2020-2025 годы (99,67%),  «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на 2020-2025 годы» (99,65%), «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений  на 2020-2025 годы» (100 %), «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание на 2020-2025 годы» (100%), «Развитие архивного дела на 2020-2025 годы» (100%), «Управление муниципальным имуществом  на 2020-2025 годы» (99,87%), «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  на 2020-2025 годы» (100%), «Повышение эффективности реализации молодёжной политики  на 2020 – 2025 годы» (100%), «Развитие физической культуры и спорта на  2020-2025 годы» (98,93%), «Развитие жилищного строительства  на 2020-2025 годы» (100%), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2025 годы» (100%).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. Средний уровень достижения значений показателей в 2023 году составил 64,7%.

По 1-й из 17-ти муниципальных программ установленные значения целевых показателей эффективности достигнуты в полном объеме. Уровень в диапазоне от 80 до 100% - по 1 муниципальной программе.        При этом следует отметить, что значения некоторых показателей являются оценочными в связи с отсутствием официальной статистической информации на отчетную дату.

Минимальный балл составил - 38,0% по программе «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию  муниципальных  программ

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местных бюджетов) и внебюджетных источников (средств предприятий, организаций, предпринимателей и населения). Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Тужинского муниципального района в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 200,38 миллионов рублей.

Из них основная доля приходится на средства областного бюджета – 96,73 млн. рублей,  средства местного бюджета – 75,61 млн. рублей, средства федерального бюджета – 15,39 млн. рублей, средства внебюджетных источников – 12,60 млн. рублей и средства бюджета Тужинского городского поселения – 0,05 млн. руб.

Расходы за счет средств местного  бюджета исполнены на 100 % годового плана у 7 муниципальных программ.

В рамках 2-х (из 17-ти) муниципальных программ планировались расходы за счет средств федерального бюджета. Наибольший объем средств федерального бюджета (15,35 млн. рублей или 130,86% общего объема) привлечен в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы.

Средства областного бюджета привлекались на реализацию                   10-ти муниципальных программ. Из них наибольший объем средств областного бюджета (64,71 млн. рублей) освоен в рамках 4-х программ:

«Развитие образования на 2020-2025 годы»  -  26,11 млн. руб.;

«Развитие местного самоуправления на 2020-2025 годы» - 18,83 млн. руб.;

«Развитие культуры на 2020-2025 годы» - 11,62 млн. руб.;

«Развитие транспортной  инфраструктуры на 2020-2025 годы» - 22,40 млн. руб..

По 4-м муниципальным программам были привлечены внебюджетные средства. Наибольший объем средств был привлечен по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства на 2020-2025 годы», который составил  8,00 млн. руб. или  72,73 % общего объема.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ,            а также рейтинг эффективности их реализации

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проведена отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского района, утвержденной постановлением администрации Тужинского муниципального района           от 19.02.2015 №89 «О разработке, реализации и оценке реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района» на основе информации, представленной ответственными исполнителями  муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации,    а также информации, представленной финансовым управлением администрации Тужинского района о кассовых расходах  районного бюджета на реализацию муниципальных программ.

Критериями оценки являлись:

оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка качества управления муниципальной программой.

Последний критерий включает в себя оценку реализации  муниципальных программ по уровню выполнения мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, и наличия соисполнителей муниципальной программы.

При оценке количества выполненных мероприятий учитывалось выполнение отдельных мероприятий.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место         в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

Так, по результатам оценки, эффективность реализации 1-й муниципальной программы признана высокой:  «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы.

Муниципальными программами с удовлетворительным уровнем эффективности реализации являются 13 программ,  наибольшее значение достигнуто в 74,83 баллов по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание на 2020-2025 годы», минимальный балл составил 53,59 по программе «Развитие образования» на 2020-2025 годы.

Основными причинами недостаточно высокого уровня их реализации являются небольшое количество соисполнителей муниципальных программ, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных  муниципальной программой и невыполнение значений целевых показателей эффективности.

Предложения о продолжении реализации муниципальных программ

По результатам рассмотрения данного доклада отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района будет подготовлен проект постановления администрации Тужинского муниципального района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Тужинского муниципального района в 2023 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений:   требуется корректировка планируемого объема средств местных бюджетов и внебюджетных источников и значений целевых показателей эффективности реализации.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только            как инструмент исполнения расходных обязательств Тужинского района,        а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития.

В целях повышения открытости деятельности органов исполнительной власти Тужинского муниципального района,  все муниципальные программы с изменениями  размещаются  на официальном сайте Тужинского муниципального района в разделе «Муниципальные программы».

В связи с повышением внимания к муниципальным программам,          как со стороны контрольных органов, так и общественности всем ответственным исполнителям программ необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно, показатели эффективности реализации программ               и учесть это при реализации муниципальных программ в последующие годы.

Кроме того, должен быть усилен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе     в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы. Важную роль в этом должны сыграть детализированные планы реализации соответствующих муниципальных программ.

Также, ответственные исполнители муниципальных программ в целях выполнения требований федерального законодательства о стратегическом планировании должны своевременно размещать информацию                           о муниципальных программах в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (ГАИС «Управление»).

_____________